## Slide 1: SINQ Upgrade SINQ Neutronenleiter Upgrade + 2 End-stations März 2017 – Dez. 2021
23. Oktober 2020

## Slide 2: SINQ Neutronleiter Upgrade
SINQ Restart war am 20.7.2020 mit 13 End-Stations (NL-Halle und Targethalle)
14 Tage – Messprogramm zur Überprüfung der Neutronenleiter und der Abschirmung
End-Stations hot commissioning wurde am 3.August 2020 begonnen
340 m Neutronenleiter wurden ausgetauscht (3 elliptische NL und 4 gerade NL)
2 neue End-Stations (AMOR & SANS-LLB) im Aufbau (eine bereits im Testbetrieb)
9 von 11 neuen PSYS Arealen sind in Betrieb
3 End-Stations in separaten Upgade-Programm (DMC, CAMEA,FALCON)

## Slide 3: Sektor 10 - Neutronenleiterbunker
Austausch der ersten 4.5 m Neutronenleiter im SINQ Monolith
Justage der Neutronenleiter sehr schwierig (Insert/housing hat ca. 100 mSv/h Dosisleistung)
5 Kameras wurden installiert, um kontrolliert in Sektor 10 einzufahren

## Slide 4: Verbesserung (im Vergleich zu 2018)
2 - 3.5
2.4
10-130*
>2.0
6.1
8.8**
2.0
* new instrument design (Ge Monochromator & instrument alignment) – neutron guide delivers factor 1.8
>1.8
** in comparison to SANS-II (will be replaced by FALCON)
Erwartungen bei TASP und Narziss/DMC nicht ganz erfüllt (Faktor 1.4)
Messungen mit Goldfolie und Referenzproben an den End-Stations

## Slide 5: AMOR – Erste Messergebnisse (21.8.2020)
CCD – Kamera Setup
Erste Neutronenoptik der Welt die über 30 m (2 x 9m Monteloptik)
auf einen Spot von < 1 mm2 fokussiert
CCD – Kamera in Sättigung in 1 s !!!!
SPOT : 0.5 mm x 1mm
1 mm x 1.5 mm
1 mm x 10 mm
10 mm x 10 mm
Gain Faktor > 30 erwartet

## Slide 6: Abschirmung
Neutronenleiter produzieren Gammastrahlung (-> Verstärkung der Abschirmung war
notwendig)
Abnahme vom BAG am 3.8.2020 (ohne Auflagen)
Orion und FOCUS nahe am Grenzwert (10 muS/h an der Arealgrenze)

## Slide 7: Background – schnelle Neutronen
n-Dosisleistung-Mapping entlang der Guides -> keine Neutronen nachweisbar
BSS-Messungen im Neutronenleiterbunker zeigen eine Reduktion Faktor 10-20 durch
die neue PE-Wand (schnelle Neutronen) -> Erwartung Faktor 6 (Pos1 zu Pos5)
-> n-Dose rate: Faktor 20 reduziert
BSS Messung im CAMEA Areal geplant
1
3
2
5
4
6
PE-Wand

## Slide 8: PSYS – Neuauslegung
Page 8
Risikoanalyse für alle End-Stations in der NL-Halle durchgeführt
vom BAG abgenommen (inkl. neues Schutzkonzept)
Shutter-Teststand (500.000 Schaltzyklen ohne Ausfall)
Performance Level B (Auslegung Performance Level D)
alle Systeme in der Neutronenleiterhalle sind gleich (mit Fernsteuerung)

## Slide 9: Vakuumsystem - Neuinstallation
Vakuuminstallation Berg-seite
Vakuuminstallation Aare-seite
Vakuumbrücken
Planung seit Mitte 2018
4.5.2020 Inbetriebnahme der Gesamtanlage
(inkl. der Automatik-Steuerung)
Abschluss der Arbeiten: 15.5.2020 (keine Fehler)
Deutlich besser als 1*10-3 mbar

## Slide 10: In-house Forschung / User-Betrieb
all 6 day-1 end-stations are in operation
In-house research was started few days after SINQ start
external user operation has been started on 1st of September 2020
First user at SANS-1
7th of August 2020
PhD Boyang Zhou (LNS) Dr Urs Gasser (LNS)
Charge distribution in pNIPAM microgels and their counter-ion clouds
Measurements (at 6 AA) were done in half the time
in comparison to 2018
First user at FOCUS
19th of August 2020
Measurements were done in a third of the time
(wavelength average) in comparison to 2018
Low-energy magnetic excitations in MnSc_2Se_4
PhD Guratinder Kaur (LNS) Dr Oksana Zaharko (LNS)

## Slide 11: Milestones
Project will be finished in December 2021
Five end stations are in preparation 2020/2021 (AMOR and SANS-LLB are
fully part of SINQ guide upgrade)
CAMEA, DMC and FALCON are partly in the SINQ Guide Upgrade project
(infrastructure, areals)

## Slide 12: SINQ Upgrade Budget (August 2020)