## Slide 1: Betrieb 2020 und Shutdown 2021 Hochstromanlage
Joachim Grillenberger :: Paul Scherrer Institut
BAG-Präsentation Shutdown 2021
Notes: Schade, dass es nicht vor Ort stattfindet. Gleich zu Beginn aufzeichnen?

## Slide 2: Shutdown 2020
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…

## Slide 3: Shutdown 2020
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | Ab 16. März 2020: Limited Operation III SLS und PROSCAN-Betrieb gewährleistet Unterbruch HIPA-Shutdown Anlagen in sicheren Zustand
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | 

## Slide 4: Shutdown 2020
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | Ab 16. März 2020: Limited Operation III SLS und PROSCAN-Betrieb gewährleistet Unterbruch HIPA-Shutdown Anlagen in sicheren Zustand
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | 
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Notes: Am 25.4. hatten wir dann einen schlüssigen Plan der alle Richtlinien erfüllt und sind damit zum Pandemiestab. Es gab keine Kritik am Plan selbst, nur Fragen zur Art der Schutzausrüstung (Masken usw.) und somit wurde die Weiterführung des Shutdowplans am 27.4 genehmigt.

## Slide 5: Shutdown 2020
Neuer Termin Userbetrieb: 13. Juli 2020
Dank an R. Kobler, C. Nyfeler und alle Fachgruppen inklusive Operation!
Arbeits- und Sicherheitskonzept p-Kanal
Notes: Danke… Mein Job war wähend dieser Zeit die Mitarbeitenden von der Arbeit abzuhalten.
Wir haben den sehr sportlichen Termin vom 13.7. festgelegzt, obwohl der Shutdown fast 1.5 Monate unterbrochen war.

## Slide 6: Shutdown 2020 Details im 6. LAB am 27.11.2020
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | Ab 16. März 2020: Limited Operation III SLS und PROSCAN-Betrieb gewährleistet Unterbruch Shutdown Anlagen in sicheren Zustand
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | 
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Arbeiten unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln bzw. BAG-Regeln
Montagearbeiten in 2er Teams sind nur für Betrieb SLS und Proscan
Ein sicherer Anlagenzustand muss innerhalb eines Tages erreicht werden können.
Bei Arbeiten mit Absturzgefahr ist die Rettungskette mit der Feuerwehr vorher abzusprechen
Die Arealverantwortlichen planen und überwachen die Durchführung der Arbeiten in ihrem Bereich

## Slide 7: Shutdown 2020 Details im 6. LAB am 27.11.2020
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | Ab 16. März 2020: Limited Operation III SLS und PROSCAN-Betrieb gewährleistet Unterbruch Shutdown Anlagen in sicheren Zustand
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Januar | Start des Shutdowns am 4.1
Februar | Arbeiten gehen gut voran…
März | 
April | Erstellen eines neuen Shutdownplans. 25.4: Antrag an den Pandemiestab. 27.4: Genehmigung erteilt.
Arbeiten laufen wie geplant
Keine SARS-CoV-2-Infektion bei Shutdownarbeiten!
5.7.2020 Injektor 2 bereit für Setup

## Slide 8: Inbetriebnahme 2020
Neuer Termin Userbetrieb: 13. Juli 2020

## Slide 9: Ausfall Cockcroft – Walton 28. Juni 2020
Tausch Acrylglasrohr ca. 3-4 Wochen Reparatur durch Polieren

## Slide 10: Ausfall Cockcroft – Walton 28. Juni 2020
Tausch Acrylglasrohr ca. 3-4 Wochen Reparatur durch Polieren

## Slide 11: Abpumpen Isolationsgas SF6
Dank an Christopher Gough!

## Slide 12: Schleifen Acrylglasrohr

## Slide 13: Reparatur Cockcroft–Walton

## Slide 14: Reparatur Cockcroft–Walton
Zusammenbau
Befüllen mit SF6
Konditionieren
Inbetriebnahme
13.7 Strahl auf BW2 Strahlstopper vor Injektor 2
Danke an
Dietmar Götz
Tobias Albrecht
Tobias Makiola
Marcel Leupi
Joël Bachmann
Christopher Gough
Notes: Letztendlich hatten wir sogar Spass bei der Arbeit und der Zusammenhalt ist weiter gewachsen. Neben der Reparatur gingen die anderen Shutdown-Arbeiten natürlich weiter und wir hatten tatsächlich nach nur 2 Tagen Inbetriebnahme Strahl auf Beamdump.

## Slide 15: Protonenanlage Betrieb 2020

## Slide 16: Betrieb 2020
Target E – Wechsel
Service periods

## Slide 17: Target E – Wechsel 19. Oktober 2020

## Slide 18: Betrieb 2020
Service periods
Kavität 2 (Röhre)
Cockcroft-Walton

## Slide 19: Ausfall Cockcroft-Walton 22.11.2020

## Slide 20: Betrieb 2020
Service periods
Cockcroft-Walton
Defectes Crate
Tunigsystem

## Slide 21: Strahlzeitcharakteristik 2020
Beam time statistics HIPA 2019 | 
Scheduled user beam time | 2648 h
Beam current integrals Meson production targets SINQ UCN Isotope targets | 4.4 Ah (4.9) 2.9 Ah (3.1) 0.024 Ah 0.0063 Ah
Total Downtime (I<1 mA) | 287 h
Total number of Outages | 4540 (177>5 min.)
Average Beam Current | 1670 mA
Availability | 89.7 %
A. Barchetti 8110

## Slide 22: Shutdown 2020 Cockcroft-Walton
Plasmakäfig erneuern
BV4, KV1a, KV1b, KV 1-5 Kontrolle (bei Bedarf ersetzen)
Kicker Magnet inkl. Kollimator überprüfen/Test
VVD1 und VVD2 austauschen
Gesamt 34 Komponenten inkl. kompl. Infrastruktur
Diverse Umbauten, Neuerungen und Kontrolle Komponenten & Vorbeschleuniger (8133)

## Slide 23: Shutdown 2020 Cockcroft-Walton
Im Juli mit SF6 gefülltes Beschleunigungsrohr muss nach 6 Monaten entlüftet werden
SF6 Druck-Messeinheiten werden durch genauere ersetzt

## Slide 24: Shutdown 2020 Cockcroft-Walton
Thermische Schwankungen im Dom. Lüftungssteuerung im Dom ist 35 Jahre alt
Neue Filter Druckluft
Installation Notlicht im 810kV Bereich
SD 2021: Bestandsaufnahme
SD 2022: Erneuerung der Steuerung

## Slide 25: Shutdown 2020 Cockcroft-Walton
Pressluftzuleitungen 812 kV-Plattform erneuern (ölkontaminiert)
Pressluftleitungen werden vom Gebäudeeintritt bis Eintritt Isolierstütze kompl. durch Edelstahlleitungen ohne Organische Dichtungen ersetzt. Neue Zeolith-Filter.

## Slide 26: Cockcroft Walton (CW) 60 keV/870 keV
Pressluftzuleitung in 812kV Dom erneuern
Pressluftleitungen werden von Gebäudeeintritt bis Eintritt Isolierstütze kompl. durch Edelstahlleitungen ohne Organische Dichtungen ersetzt.

## Slide 27: Shutdown 2021 Cockcroft-Walton
Vorbereitung für Solid State MW Generator (Leistungshalbleitertechnik)
Test-Einbau mit Dummy Load (wie verhält sich der Controller in der 810 kV Umgebung während des Betriebs) Testperiode Februar 2021 bis Dez. 2021
Vorteile:
Frequenz und Amplitude auch bei niedriger Leistung stabil (<0,2% RMS)
RMS-Detektor mit linearer Messung der Reflexions- und Vorwärtsleistung
Kein Magnetron, keine Hochspannung  längere Lebensdauer und höhere Sicherheit
Variable Frequenz (± 50 MHz)
Geringere Energiekosten ca. 80% Ersparnis (420 sFr/Jahr!)
Nur noch 2 Komponenten (Heizung, Magnetron, Tuner, Hohlleiter, Reflected Power Sonden und Wasserkühlung entfallen)
geringere Thermische Belastung für die ECR-Quelle
10 mal längere Lebensdauer (laut Hersteller)
Auto-tune-Algorithmus, mit dem die Frequenz automatisch gesteuert werden kann, um die reflektierte Leistung zu minimieren
Nachteile:
Feintuning Leistungssteps noch zu gross ( Hersteller sind daran, eine PSI Spezifische Lösung zu erarbeiten (Step<= 0.1 W)
Zuverlässigkeit (Wir wissen noch nicht wie sich die MW-Generatoren in der 810kV Umgebung verhalten)
Magnetron Generator
(heute)
Solid State Generator
neu

## Slide 28: Shutdown 2021 Injektor 2
Sicherheits-Checks (z.B. Brandanlage) und Notbeleuchtung installieren
Res. 4 50MHz: Neuer Wasserverteiler installieren und IBS Magnet Ventile+PT100
Sichtkontrolle und Isolationsmessungen von Komponenten der 870er, Z-Achse und 72MeV Strahlführung
Service an Kryo- & Turbopumpen
Allgemeine Wartungsarbeiten z.B. am HF-System und an den Speisegeräten
Abschlussarbeiten (z.B. Gesamtlecksuche) und IBN aller Speisegeräte ab 05.02.2021
HF-Tests Injektor 2 am 16.02.2021
PSYS-Test Inj.2 und IP am 22.02.2021
Lumpentest bis BX2 & BX1, Target-West am 23.02.2021
Strahl auf IP2-Westtarget voraussichtlich ab Mitte April 2021 möglich!
Res.4
Res.2
Res.1
Res.3
Bunkerchef: André Schmidt / Stv. Zyklotrontechnik
Notes: Das Vorbeschleuniger-Zyklotron – der Injektor 2 - , beschleunigt die Protonen auf insgesamt mit 72 Megavolt. Er ist in Betrieb seit 1985.

## Slide 29: Status Injector 2 – Upgrade
Resonator 2:
Eingebaut im Zyklotron ohne Tuner und ohne Einkopplung verschlossen mit Blinddeckel
Im Shutdown 2020 Alu-Ring bei Tuneröffnungen montiert
Resonator 4:
Im HF-Messplatz WEHA ohne Tuner, Tuneröffnungen offen mit 50 Ohm Testeinkopplung eingebaut Strahlspalt, AXA - und AXB - Öffnungen mit Blinddeckel verschlossen
Boden Stellenweise mit Aquadag behandelt. Keine Erwärmung mehr
Resonator 4: Boden mit Aquadag
Resonator 2 im Bunker

## Slide 30: Status Resonator: Tuner
Tuner design mit Kontaktfedern (Master/Slave auf Stirnseite):
Kein vernünftiger Langzeitbetrieb möglich. Zuviel mechanischer Abrieb. -> Konzept begraben
Mechanischer Abrieb auf Tuner
Federkontakt variante fein
Tuner design mit Kontaktfedern
Resultate von Leistungstests mit Tuner Kontaktfeder variante fein

## Slide 31: Neuer Tuner – Konzept
Aktuelle Tuner
Die Simulationen zeigen vielversprechende HF- Eigenschaften:
Verdrängungskörper ragt ca. 1m in den Resonator
Keine Feldbeeinflussung auf Mittelebene (Strahlspalt)
200 kHz Frequenzänderung mit 200 mm Hub
HF-Verluste auf Tuner ~250 W bei 50 kW HF-Leistung im Resonator
Maximaler Gradient auf Oberfläche ~2MV/m (50 kW RF power)
Keine Kontaktfedern benötigt.
Neue Position
HF-Simulationen: Fabio Marcellini
Mechanisches Konzept: Reto Fortunati
Dummy Detailkonstruktion: Alfred Scherer

## Slide 32: Zeitplan Injektor 2 – Upgrade
 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q1 2023 | Q2 2023
Inbetriebnahme HF-Verstärkeranlagen auf Testlast |  |  |  |  | 
Tuner Test Res. 4 |  |  |  |  | 
Einbau Tuner Res. 2 |  |  |  |  | 
Inbetriebnahme Res. 2 |  |  |  |  | 
Einbau Res. 4 |  |  |  |  | 
Inbetriebnahme Res. 4 |  |  |  |  | 
Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Strahlstrom User (mA) | 2000 | >=2000 | 2200 | 2400 | 2400
Strahlstrom Testbetrieb | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400

## Slide 33: Shutdown 2021 Ringzyklotron
PSYS-Test Ring & p-Kanal 22./23.03.2021
anschliessend Strahltest bis BHE
Teststrahl, Garantie Arbeiten oder Strahl-entwicklung BHE (Beam Dump) ab Dienstagabend 23.3.2021
PSYS-Test, SAS, LAS, Strahltest auf SINQ & UCN 06.&07.04.2021
Userbetrieb @2mA ab 12.04.2021 00:00 geplant!
CR5
RRL
Brandfluchthauben
Leck Region Links von linker Dehnverbindung der Kavität CR3 beheben (vielleicht Trimmspulplattendurchf.) + Ausbau EIC in KW 1
Ausbau Zwischensektor ZS 2 im Bunker mit Bunkerkran (Helicoil) KW2
Indium-Dichtung ZS2 einbauen oder Doppel-O-Ring (Plan-B) KW3
Reparatur RRI1+2, Ausbau alte RRL, Einbau neue RRL KW1-6
Stromanschlüsse Magnete (Gruppe Magnete und Elektrische-Anlagen) KW1-6
Ring Dachbalken oberhalb EEC abdecken am 1. Februar 2021 (KW5)
EEC mit Wechselflasche für Revision ausbauen (ab 01.2.2021)
Kavität 5 mit Aquadag behandeln (Dachbalken & KAV.5 BN5 / MNP15b/16b temp. entfernen) ab 3. Februar 2021 (KW5)
Unterhalt binnen 6 Wochen, Reinigung Ring KW07 - 21.2.2021
CR3
Dachbalken
Richard Kan, Bunkerchef Ring (8132 Zyklotrontechnik)
ZS 2

## Slide 34: Neue Lange Radiale Sonde Ring (RRL)
Dazu neuer Zwischenflansch mit Indium gedichtet [R.Kan]
Dichtungsträger ebenfalls mit Indium gedichtet [R.Kan]
R. Dölling
M. Rohrer
R. Senn

## Slide 35: Röntgen Emission Cavity 5

## Slide 36: Betriebsprogramm 2021
Betrieb mit SINQ Imax = 2.0 mA (3 Resonatoren)
Shutdown Start | Mi. 23.12.2020 6 Uhr
1. Arbeitstag 2019 | Mo. 04.01.2020
Systemtest | Fr.-Sa.-So. 08.-09-10.01.2021
Resonator 4 Einbau | Verschoben auf 2023
PSYS-Test Inj. 2 | Di. 22.02.2021
Strahltest BX2 | Mi. 23.02.2021
PSYS-Test Ring/p-Kanal | Mo. 22./23.03.2021
Strahltests Ring/p-Kanal | Mi. 24.03.2021 (o. 23.03.2021)
Start Userbetrieb | Mo. 12.04.2021 00:00
ICT Maintenance | Fr. 13.08.2021 20 Uhr - Sa. 15.08.2021 20 Uhr

## Slide 37: Betriebsprogramm 2021
Betrieb mit SINQ Imax = 2.0 mA (3 Resonatoren)
Shutdown Start | Mi. 23.12.2020 6 Uhr
1. Arbeitstag 2019 | Mo. 04.01.2020
Systemtest | Fr.-Sa.-So. 08.-09-10.01.2021
Resonator 4 Einbau | Verschoben auf 2023
PSYS-Test Inj. 2 | Di. 22.02.2021
Strahltest BX2 | Mi. 23.02.2021
PSYS-Test Ring/p-Kanal | Mo. 22./23.03.2021
Strahltests Ring/p-Kanal | Mi. 24.03.2021 (o. 23.03.2021)
Start Userbetrieb | Mo. 12.04.2021 00:00
ICT Maintenance | Fr. 13.08.2021 20 Uhr - Sa. 15.08.2021 20 Uhr
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb

## Slide 38: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Mein Dank geht an
Alle Mitarbeitende
deren Flexibilität
und Sorgsamkeit
Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 39: Neues Tuner Konzept: Test Dummy
Kompensation des Tuningbereichs mit Fixen Verdrängungskörpern
Kontrolle Frequenzbereich
Kontrolle Symmetrie Resonator
Keine Vakuum Anforderungen / Keine Leistungstests
Seitlich verschiebbar