## Slide 1: Status Injektor 2 Upgrade
Markus Schneider :: Paul Scherrer Institut
7. LAB 25. Juni 2021

## Slide 2: Agenda
Status Resonatoren
  Tuner
Status Verstärker
Status LLRF
Ausblick
Final amp. stage
RF struct.
Signal processing
RF interlocks
phase amplit. control
Front end
RF signal conditioning
Tuning Actuators
Interlocks & local control
Power Supplies
TL systems
Pre amp.
chain
1-10 kW
Ug1-Ug2
Ring LLRF
Kavität 1
Typisches HF-System

## Slide 3: Status Resonatoren
Resonator 2:
Eingebaut im Zyklotron ohne Tuner ohne Einkopplung verschlossen mit Blinddeckel
Resonator 4:
Im HF-Messplatz WEHA mit überarbeitetem Tuner ohne Kontaktfedern, 50 Ohm Testeinkopplung eingebaut Strahlspalt, AXA - und AXB - Öffnungen mit Blinddeckel verschlossen
Boden Stellenweise mit Aquadag behandelt.
Resonator 4: Boden mit Aquadag
Resonator 2 im Bunker

## Slide 4: Neuer Tuner Konzept
Aktuelle Tuner
Die Simulationen zeigen vielversprechende HF- Eigenschaften:
Verdrängungskörper ragt ca. 1m in den Resonator
Keine Feldbeeinflussung auf Mittelebene (Strahlspalt)
200 kHz Frequenzänderung mit 200 mm Hub
HF-Verluste auf Tuner ~250 W bei 50 kW HF-Leistung im Resonator
Maximaler Gradient auf Oberfläche ~2 MV/m (50 kW RF power)
Keine Kontaktfedern benötigt.
Neue Position
Präsentiert am letzten LAB

## Slide 5: Messungen mit Dummy Tuner
Zusammengebauter Dummy Tuner
Mit den neuen Tuner kann der gewünschte Frequenzhub erreicht werden.
Der Flansch auf dem Resonator sitzt sehr gut auf der Symmetrie Ebene.
Ein geringer Offset führt zu erheblicher Steigerung der Verlustleistung im Tuner.
Anstelle der alten Tuner müssen Verdrängungskörper für die Frequenzkorrektur eingebaut werden. Diese habe wiederum einen Einfluss auf den Koppelfaktor der Einkopplung. -> Anpassung der Koppelschlaufe.
Abstimmbereich
Seitliche Position -> Der Flansch befindet sich auf der Symmetrieachse des Resonators


## Slide 6: Abgestrahlte HF-Leistung in Vakuumkammer
Eigenmode simulations with absorbing material
by Fabio Marcellini
In die Vakuumkammer werden mehrere kW HF-Leistung abgestrahlt!
Fixed dummy tuner in the cavity bottom
by Fabio Marcellini

Es wird ein Tuning System benötigt, das die Symmetrie oben/unten im Resonator beibehält.
Ansatz mit Dummy Tuner im Resonatorboden. Keinen Platz für variablen Tuner. Je nach Tuner Position immer noch mehrere hundert Watt Abstrahlung.

## Slide 7: Modifizierter Tuner ohne Kontaktfedern
Schnitt vom alten Tuner
Ohne Kontaktfedern entstehen zwei gekoppelte Schwingkreise zwischen Resonator und Tuner Volumen. Je nach Tuner Position massive HF-Leistung im Tuner Volumen.
Durch die Überarbeitung des Kolben (ausdrehen) sollten die Resonanzen mit dem Tunervolumen verschwinden.
Leistungstests im HF-Messplatz erste Hälte Juli 2021; Limite werden Verluste im Tunergehäuse sein.

## Slide 8: Erste Simulationen für überarbeitetes Konzept
Elektrisches und magnetisches Feld von Schnitt der Resonator Unterseite
Asymmetrisch angeordneter Pilzkopf
Koaxialleitung mit Balg ausserhalb Resonator
Symmetrien im Resonator bleiben erhalten, dadurch keine HF-Abstrahlung
Tuner wirkt auf das elektrische Feld
  kleinerer Hub für Balg
  Voraussichtlich keine Frequenz Kompensation nötig
Elektrisches Feld
Magnetisches Feld
Strahlebene
Strahlebene

## Slide 9: Status Verstärker: Endstufen
Anodenspeisegeräte (APS): Mit Ampegon PE läuft der neue Vertrag für die Restarbeiten. Installation/Fertigstellen APS abgeschlossen. Zurzeit läuft die Inbetriebnahme im Leerlauf. (Einschalten Mittelspannung: Mo. 28.06.2021)
Verstärker Wagen (HF-Teil): Steht bereit für Inbetriebnahme
Verstärkeranlage: Herstellung, Installation und Verkabelung der Versorgungsracks, Steuerracks, Anschlusskasten Verstärkerwagen
Inbetriebnahme Verstärkeranlage 2 mit HF geplant auf Ende Oktober 2021. Anschliessend Abnahme aller APS auf gleiche Anlage.
Vier APS Ampegon 15kV, 40A
Endstufen Verstärker Wagen
Mittelspannungsschaltanlage

## Slide 10: Status Verstärker: 10kW SSA
Ein SSA seit Shutdown 2021 bei Ring Kav. 2 erfolgreich in Betrieb (Läuft problemlos).
Schnittstellen zu EPICS und Panels erarbeitet. Bezüglich Error-Handling noch eine Anpassung nötig.
Ein weiterer SSA für Ring. Anlieferung im August/September 2021.
Drei weitere SSA für Ring am GFA Finanzworkshop bewilligt. Geplant Installation im Shutdown 2022.
2 Stück BBL200-A10000 (40 – 60 MHz) von Rohde & Schwarz im WIHA für Resonator 2 und 4

## Slide 11: Status LLRF
Neues digitales LLRF-System für HIPA.
Ein System installiert WIHA für Resonator 2
Ein Testsystem im WLHA für Softwaretests
Ein System installiert auf HF-Messplatz WSGA -> Tuningsystem für Messungen an modifizierten Tunern
Kontrolle der System Parameter gegenüber Lastenheft.
Schrittweis Umstellung auf neue Systeme bei Leistungstests am Messplatz

## Slide 12: Ausblick
 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2
Mechanischer Design Tuner |  |  |  |  |  |  |  | 
Herstellung Tuner |  |  |  |  |  |  |  | 
Tests Tuner im Messplatz (Res.4) |  |  |  |  |  |  |  | 
Aufbau Verstärkeranlage 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
IBN Verstärkeranlage 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
IBN APS 1 bis 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
IBN LLRF / Verstärkeranlage 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Installation Tuner in Resonator 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
IBN Resonator 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Betriebsjahr 2022: drei Resonatoren Betrieb, Strahlstrom limitiert auf 2mA
2024
Installation + IBN Resonator 4
2025
Resonator 1 + 3
Ersatz LLRF Ersatz Verstärker

## Slide 13: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Mein Dank geht an
Kollegen der HF-Sektion
Kollegen der Projektleitung
Alle Fachgruppen die für das Projekt arbeiten