## Slide 1: HeKoWe Projektbeschreibung
Helium Kompressor-Wechsel
im WKSA

## Slide 2: HeKoWe 1.TIP Meeting
Begrüssung
  Präsentation Gesamtprojekt
  Grober Zeitplan
    laufend  Planung
    bis 24.12.2016  Vorbereitung zum SD2017
    Jan-Apr 2017  SD 2017
    bis 24.12.2017  Vorbereitung zum SD2018
    Jan-Mai 2018  SD 2018

## Slide 3: HeKoWe 1.TIP Meeting
Organisation 1
  Anwesenheitsliste
  Sitzungszimmer im Normalfall SZ-WWHB/106 Ausnahmen:
    17.11.2016  SZ-WBWA/210
    20.04.2017  SZ-WBWA/210
    19.10.2017  SZ-WBGB/021
  Sitzungskadenz
    Ab 03.11.2016 jeden 2. Donnerstag um 13:30 Uhr
    Bei Bedarf jeden Donnerstag um 13:30 Uhr

## Slide 4: HeKoWe 1.TIP Meeting
Organisation 2
  Sitzungs- (Reglement?)
    Pünktlich beginnen und pünktlich aufhören
    Stellvertretung organisieren bei Abwesenheit
    Nach Möglichkeit Telefon stummschalten
    Termine zu Pendenzen sind keine Schikane, sondern sie dienen der Kontrolle des chronologischen Ablaufs
    Themen, welche nicht sofort gelöst werden können, gehen in eine Subgruppe, die ihr Ergebnis am nächsten TIP-Meeting präsentiert

## Slide 5: HeKoWe Kommunikation
Tools
  Sitzungen im INDICO abgebildet
  Projektlaufwerk \\fs01\HeKOWE (wird noch angepasst)
  Alfresco \\ecm\hekowe (wird noch angepasst)
  Panorama-Foto
  Layout
  Pendenzenliste
  E-Mail Verteiler HeKoWe@psi.ch

## Slide 6: HeKoWe Ziele
Ziele Am 31.05.2018 (Ende ShutDown 2018)
  sind die Helium-Verflüssigungs-Anlagen KA1; KA4; KA6 zuverlässig in Betrieb mit neuen Schraubenkompressoren und revidierten ColdBoxen.
  ist die alte Infrastruktur (incl. Betonfundamente) im WKSA entfernt; die Halle ist den neuen Bedingungen angepasst.
  sind sämtliche Versorgungs-, Steuer- und Regeleinheiten zentral im Technik-Raum installiert.
  ist die Hard- und Software zur Steuerung upgedatet, vereinheitlicht und auf dem aktuellsten Stand.
  sind die Bedingungen für eine «Pro KiloWatt» Förderung von 600kCHF erfüllt.
  Beträgt die Energie-Effizienzsteigerung mindestens 25%???

## Slide 7: HeKoWe Fachgruppen
Bau & Infrastruktur
  Aufgaben
    Bauzeichnungen erstellen
    Rückbau Betonfundamente
      Prüfung Kran-Update
      Statik-Berechnungen
      Gegebenenfalls Verstärkung Eingangsboden
      Schützen der empfindlichen Komponenten
    Sanierung Hallenboden
    Umbau Gebäudehülle (Durchbrüche, ect.)
    Dokumentation

## Slide 8: HeKoWe Fachgruppen
Elektro Installation / GLS
  Aufgaben
    Elektrotechnische Abnahme der Komponenten beim Lieferanten
    Rückbau bestehender Elektroinstallationen
    Halle stromlos schalten
    Provisorische Versorgung von Hallenkran; Beleuchtung
    Fertigung von Schaltschränken nach vorliegenden Plänen
    Aufbau neue Elektroinstallation und Verkabelung der Komponenten untereinander
    Integration Gebäude-Leit-System
    Dokumentation

## Slide 9: HeKoWe Fachgruppen
Hallendienst
  Aufgaben
    Beschaffung, Vor- und Endmontage der Stahlplattform
    Allgemeine Montage-Unterstützung
    Mitarbeit bei der Dokumentation

## Slide 10: HeKoWe Fachgruppen
Heizung Lüftung Klima / WRG
  Aufgaben
    Berechnung, Beschaffung und Montage der Zu- und Abluftkanäle für die He-Kompressoren
    Temperatur-Regelung des gesamten Gebäudes und Erneuerung der Steuerung
    Wärme-Rückgewinnungs-System (WRG) Integration in das Heizungssystem des PSI
    Belüftung Pressluftkompressoren unter der Schutzeinrichtung
    Dokumentation

## Slide 11: HeKoWe Fachgruppen
Kühlung
  Aufgaben
    Planung und Durchführung des Umbaus der Turbinenkühlung an den Cold-Boxen auf Grundwasser mit Trinkwasser-Noteinspeisung
    Verrohrung der neu installierten KA6
    Allgemeine Rohrinstallationen
    Mitarbeit bei der Dokumentation

## Slide 12: HeKoWe Fachgruppen
Projektierung
  Aufgaben
    Layout
    Konstruktion Stahlplattform
    Sitzungen; Protokolle; Kommunikation; Pendenzen;
    Risiken formulieren
    Dokumentation

## Slide 13: HeKoWe Fachgruppen
Sicherheit
  Aufgaben
    Beratung in Fragen Brandschutz
    Beratung in Fragen Arbeitssicherheit

## Slide 14: HeKoWe
Danke für Eure Mitarbeit