## Slide 1: SINQ Upgrade – Q1/Q2 2019 Montage Planung

## Slide 2: Grundsätzliche Aufteilung im Terminplan

## Slide 3: Sektor 10 / Zwischenbunker

## Slide 4: NL Bunker

## Slide 5: NL Halle

## Slide 7
Prüfung der NL
Montage der NL in den Kassetten in der LKW Schleuse
Überprüfung der Ausrichtung
Zwischenlagerung der fertig montierten Kassetten für Späteren Einbau in Sektor 10

## Slide 8
Rückbau FOKUS Areal zur Verwendung als Lagerplatz (für Mod. Der Stützen)
  Zaun
  PSYS

## Slide 9
Rückbau Vakuum Infrastr. / Shutter / Geschw. Selekt.
Demontage SANS2

## Slide 10
Abbau NL Abschirmung
Zwischenlagerung

## Slide 11
Rückbau für Transportweg bis Bunkerwand
  Rückbau SANS 2
  TASP Wand und Instrument zur Seite
  MORPHEUS/RITA Übergang & Wand
  DMC Zaun
  Rückbau RITA Wände
  RITA Tank
  DMC verschieben
  Boden schützen

## Slide 12
Rückbau Infrastruktur im Bunker
  Elektro
  Vakuum
  Druckluft
  …

## Slide 13
Öffnen der Bunkerwand bis NL (inkl. Sondersteine)

## Slide 14
Abbau NL und Stützen
Transport der Stützen zum FOCUS Areal für Modifikation

## Slide 15
Abbau der NL inklusive supports
Transport zum FOCUS Areal für Modifikation

## Slide 16
Modifikation der Stützen und Supports im Fokus Areal für
  Bunker
  Halle

## Slide 17
Neue Stützen Position in der NL Halle vermessen
Stützen Setzen, verschrauben und untergiessen
Kontrolle der neuen Stützenposition

## Slide 18
Elektrische Infrastrukturarbeiten (SINQ und nicht SINQ Aktivitäten)
  Pritschen
  Kabel
  Racks
  Erdung

## Slide 19
Rückbau NL
Öffnen Dach ca. in Woche 11

## Slide 20
Entfernen der Betonstützen zur Vorbereitung der Arbeiten an Sektor 10

## Slide 21
Betonarbeiten im Bunker
Bereiche gegen Staub schützen
Keil an 3m Wand «ausfräsen» (ca. 2m x 2m x 150mm)
Boden unter PE Wand Mitte Bunker abschleifen
Platte in Zwischenbunkerwand einsetzen und untergiessen
Rückbau Schutzzelt / Reinigung
! Bunker und Zwischenbunker ! gesperrt für andere Arbeiten
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 22
Aufbau der PE Wand – aussen beidseitig Aare & Berg in direktem Anschluss an Betonarbeiten
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 23
Teilweise Keine Arbeitenmöglich
Ist-Vermessung NL Austritt
Entfernen Verschlussplatte
Ausbau Einschub
Referenzmessung NL im Einschub
Kassetten ausbauen
Neue Kassetten einbauen und justieren
Mod. Sekt. 10 Einfahren
Entfernen Wechseleinrichtung
Neue Verschlussplatte montieren
Alte Kassetten zwischenlagern
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 24
Stützen / Sockel
Vermessen neu Position
Setzen & einjustieren
Untergiessen
Zwischenbunkerwand füllen bis IPN Träger
Anzeichnen und Montage Dreipunktauflage auf Stützen
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 25
Vakuum und El. Infrastruktur
Pritschen
Leitungen
Hauptvakuumsystem unter Decke
Vorvakuum System bei PE Wand
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 26
Gestelle und Halterungen
Tisch für Geschw. Sektoren
Vakuum Halterungen
Halterungen für Abschirmung
Schliessen der Grube unter RNR16 & RNR17
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 27
Einbau Stützen Berg Seite (RNR 11 – 13)
Vermessen neu Position
Setzen & einjustieren
Untergiessen
Zwischenbunkerwand füllen bis IPN Träger
Anzeichnen und Montage Dreipunktauflage auf Stützen
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen

## Slide 28
NL RNR 11
Montage
Justage
Überprüfung
Austausch Sektor 10
Vakuum & Elektr Installationen
Gestelle & Halterungen