## Slide 1: Montagemeeting vom 22. März 2019
Montagemeeting Nr.12 :: SINQ Upgrade :: Paul Scherrer Institut
Markus Lüthy 8010

## Slide 2: Montagemeeting
Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Arbeiten an Instrumenten
Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Arbeiten im Neutronenleiter-Zwischenbunker
Diverse Arbeiten
Ausblick
Verschiedenes

## Slide 3: Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Freimessen und Abtransport von Abfall
Überarbeiten der Stützen aus dem NL-Bunker
Montage Elektrotrasse Wand Bergseite
Ausbetonieren Kabelkanal bei AMOR (Fa. Frey AG, 20. – 22. März)

## Slide 4: Arbeiten an Instrumenten
Camea
  Monochromator neu verkabeln
DMC
  Monochromatorburg neu aufbauen

## Slide 5: Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Neues Vermessungsnetzwerk erstellen und Bohrungen anzeichnen
Bohrungen für neue Stützenpositionen
Leitungsschacht ausbetonieren (Fa. Frey AG, 20. – 22. März)
Betonarbeiten im Bunker
Befestigungsstützen kürzen (Länge ist noch zu bestimmen)

## Slide 6: Diverse Arbeiten
Zusammenbau Kassetten Sektor 10
  S-DH 4. April
  Mirrotron 25. – 31. März
Nachbearbeiten der Träger

## Slide 7: Ausblick
  Vorarbeiten Ausbau Sektor 10
  PE Wand Teil 1 montieren

## Slide 8: Verschiedenes
Alle vorgezogene Arbeiten mit der Montageleiter absprechen !
Fragen / Anregungen

## Slide 9: Montagemeeting

## Slide 10: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Danke für die
Aufmerksamkeit