## Slide 1: Montagemeeting vom 29. März 2019
Montagemeeting Nr.13 :: SINQ Upgrade :: Paul Scherrer Institut
Markus Lüthy 8010

## Slide 2: Montagemeeting
Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Arbeiten an Instrumenten
Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Arbeiten im Neutronenleiter-Zwischenbunker
Diverse Arbeiten
Ausblick
Verschiedenes

## Slide 3: Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Freimessen und Abtransport von Abfall
Überarbeiten der Stützen aus dem NL-Bunker
Umbau FOCUS-Kabine
  Schreinerarbeiten
  Malerarbeiten
  Elektroinstallationen
  Treppe versetzen / Podest anpassen

## Slide 4: Arbeiten an Instrumenten
Camea
  Monochromator neu verkabeln

## Slide 5: Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Betonarbeiten im Bunker
Bohrungen für neue Stützenpositionen
Reinigung Neutronenleiterbunker
Aufbau PE Wand

## Slide 6: Arbeiten Sektor 10
Aufbau der zusätzlichen Abschirmung und Arbeitsbrücke über ZWLB
Wechselplatte in Eiger-Areal transportieren
Test: Aus- / Einbau der Neutronenleiterkassette
Test: Aufsetzen der Neutronenleiterkassette auf bereit liegende Wechselplatte. Zusätzlich Beinhaltet das Drehen der Kassette um 180° mit den «Magnet-Stangen»
Test: Aufsetzen der grossen Abschirmhabe mit 60to. Kran (ohne direkte Mithilfe / Einweisung)
Test: Ein- / Ausschrauben der M16 Ringschrauben an Dummy-Block mit Verlängerung

## Slide 7: Diverse Arbeiten
Zusammenbau Kassetten Sektor 10
  S-DH 4. April Donnerstag 13:00 und Freitag 10:00 Datenübergabe mit der Vermessung
  Mirrotron 25. – 31. März
Nachbearbeiten der Träger (Zieltermin Ende Juni)
Vorbereitung Teile PE-Wand

## Slide 8: Ausblick
  Überprüfung und Verbesserung der Steuerung des Hallenkrans am 18. April

## Slide 9: Verschiedenes
Alle vorgezogene Arbeiten mit der Montageleiter absprechen !
Sicherheitsrundgang generell positiv
  keine Fluchtwege versperren
  Treppenstufen zu Plattform
Fragen / Anregungen

## Slide 10: Montagemeeting

## Slide 11: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Danke für die
Aufmerksamkeit