## Slide 1: Montagemeeting vom 14. Juni 2019
Montagemeeting Nr.22 :: SINQ Upgrade :: Paul Scherrer Institut
Markus Lüthy

## Slide 2: Montagemeeting
Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Arbeiten an Instrumenten
Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Arbeiten im Neutronenleiter-Zwischenbunker
Diverse Arbeiten
Ausblick
Verschiedenes

## Slide 3: Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Freimessen und Abtransport von Abfall
Überarbeiten der Stützen
Kühlleitungen Bodenkanäle ersetzen
Bohrungen für neue Stützenpositionen im Hallenboden
3m-Wand Aufbau, vermessen und untergiessen (Stein A 21.06.2019)
Start Montage Arealbegrenzungen und PSYS (NARZISS, ORION, SANS1)

## Slide 4: Arbeiten an Instrumenten und Monochromatoren
Umbau Orion
  Instrument neu positionieren
  Neu verkabeln ohne Abschirmstein
Monochromator Camea neu verkabeln
Monochromatorburg DMC & CAMEA verschieben

## Slide 5: Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Anbringen der Abdeckplatten an/über den frisch betonierten Sockeln.
Testinstallation 2 Stützen mit Träger inklusive untergiessen
Einbau Abschirmgestelle
Montage der Vakuuminfrastruktur
Ergänzen der Elektroinfrastruktur
Brandschutzbleche an PE-Wand montieren
Abschirmelemente auf PE-Wand zuschneiden und montieren

## Slide 6: Arbeiten Zwischenbunker
Malerarbeiten im Zwischenbunker am 6. Juni
Betonsockel Zwischenbunker anpassen (Löcher bohren)
Umbau der Träger für NL-Zwischenbunker
Einbau Stützen und Träger Zwischenbunker ab Mitte Juni

## Slide 7: Diverse Arbeiten
Auslagerung der alten Neutronenleiter und SANS II Komponenten in die unterirdische Kühlzentrale WKZB (Donnerstag 13. Juni)
Anlieferung der ersten Neutronenleiter in WHLA (Montag 17. Juni 08:30 Uhr)
Notausgang Bergseite
Material für Trägermontage zusammenstellen (als Vorbereitung für Montagearbeiten) (Lead Werner Zoller)

## Slide 8: Ausblick

## Slide 9: Verschiedenes
Alle vorgezogene Arbeiten mit den Montageleiter absprechen !
Ressourcenengpässe bitte frühzeitig der Montageleitung melden.
Fragen / Anregungen

## Slide 10: Montagemeeting

## Slide 11: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Danke für die
Aufmerksamkeit